หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่

(งบกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

- การจัดทำสัญญาและการเบิกจ่ายเงินวิจัย

  - นักวิจัยต้องจัดทำสัญญารับทุน และเบิกจ่ายเงินงวดแรก ภายในวันที่ 30 วันนับจากวันรับแจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนวิจัย

  - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

  - นักวิจัยจัดทำแผนและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย (งบดำเนินการ) จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1	งบดำเนินการ  ร้อยละ  60 เบิกจ่ายภายใน 30 วัน หลังจากที่จัดทำสัญญารับทุน

งวดที่ 2	งบดำเนินการ ร้อยละ  30 เบิกจ่ายภายใน 180 วัน หลังการเบิกจ่ายเงินงวดแรก หรือภายใน 30 วัน หลังจากที่รายงานความก้าวหน้าการวิจัยได้รับความเห็นชอบ และเคลียร์เงินงวดที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

งวดที่ 3	งบดำเนินการ ร้อยละ 10 เบิกจ่ายภายใน 30 วัน หลังจากที่จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเคลียร์เงินงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว

  - การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายไปแล้ว ให้ใช้ได้ภายในวันสุดท้ายของโครงการวิจัยตามที่ระบุในสัญญารับทุน (ระยะเวลา 1 ปี) กรณีการเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น สามารถเบิกจ่ายเหลื่อมปีได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

  - นักวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (มีผลการวิจัย วิจารณ์ และสรุปผล) ซึ่งจัดทำตามรูปแบบที่กำหนด และได้รับการรับรองจากนักวิจัยพี่เลี้ยงและหน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักวิจัยฯ ประเมิน เพื่อประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2

- การขออนุมัติ และการจัดซื้อ/จัดจ้างในโครงการวิจัย

  - การจัดซื้อ/จัดจ้างในโครงการวิจัย ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากสำนักวิจัยฯ ทุกรายการ

  - การจัดทำหนังสือขออนุมัติต่าง ๆ ในโครงการวิจัย ให้นักวิจัยลงเลขที่ในหนังสือขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนเสนอมายังสำนักวิจัยฯ โดยให้ขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 5 วันทำการ

  - นักวิจัยต้องวางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยจัดทำใบเสนอซื้อ/จ้างตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งมายังสำนักวิจัยฯ ใบเสนอซื้อ/จ้างแต่ละใบต้องมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (หากราคาต่ำกว่า 1,000 บาท ต้องรวมใบเสนอซื้อ/จ้างของร้านเดียวกันให้ได้วงเงิน 1,000 บาทขึ้นไป) และราคาวัสดุ/ราคาจ้างที่ระบุในใบเสนอซื้อ/จ้าง ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว (กรณีสินค้าหรือบริการที่มี VAT)

  - นักวิจัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง จากบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน สำหรับวงเงินซื้อ/จ้างไม่เกิน 100,000 บาท และจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน สำหรับวงเงินซื้อ/จ้างตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

  - การจัดซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - รายการวัสดุภาษาอังกฤษ ให้นักวิจัยระบุชื่อวัสดุเป็นภาษาไทยในใบเสนอซื้อด้วย

    - เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักวิจัยฯ แล้ว นักวิจัยต้องรีบดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

    - การซื้อวัสดุทุกประเภท ต้องจัดซื้อจากร้านที่มีสินค้าวางจำหน่ายเท่านั้น

    - การตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับของ โดยรายการและค่าใช้จ่ายในใบเสร็จรับเงินต้องตรงหรือไม่เกินกว่าที่ระบุในใบขออนุมัติ

  - การจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  - การจ้างเหมาทุกประเภท ต้องระบุรายละเอียดการจ้างงานให้ชัดเจน จ้างเป็นชิ้นงาน และสามารถนับจำนวนได้ตามระเบียบพัสดุฯ โดยให้ระบุราคาต่อหน่วย ราคารวม (แสดงเป็นตัวคูณ) และระยะเวลาในการจ้าง (เริ่มต้น – สิ้นสุด) ให้ชัดเจน

  - การจ้างเหมาบุคคล/นิติบุคคล ต้องเป็นบุคคล/นิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างนั้น และหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคล/นิติบุคคลที่สามารถทำงานรับจ้างนั้นได้สำเร็จ

  - ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่อนุมัติให้มีการจ้างเหมาบุคคลที่จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน

  - การจ้างเหมาบุคคลเก็บข้อมูลแบบสอบถาม อัตราจ้างชุดละไม่เกิน 200 บาท (ชุดละ 8 – 10 หน้า) หากเกินกว่านี้ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติม (ไม่สามารถจ้างเหมารถยนต์เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามได้อีก)

  - การจ้างเหมารถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ให้พิจารณาความเหมาะสมในการจ้าง เช่น การจ้างเหมารถตู้ ต้องมีผู้เดินทางจำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป และระบุผู้เดินทางให้ครบถ้วนไม่ว่าจะสามารถเบิกได้หรือไม่ก็ตาม กรณีมีนักศึกษาร่วมเดินทางต้องได้รับอนุมัติจากคณะต้นสังกัดของนักศึกษา

    - การจ้างเหมารถตู้ ให้จ้างเหมารวมน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราไม่เกิน 2,500 บาท/วัน/คัน (ตามเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการงบประมาณ)

  - นักวิจัยสามารถจัดจ้างได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว

  - การตรวจรับงานจ้าง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง โดยแนบใบส่งมอบงานด้วย

  - ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่อนุมัติให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์

- ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานโครงการวิจัย อัตราไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน (ตามเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการงบประมาณ)

- การขออนุมัติค่าธรรมเนียมบริการ

- สำหรับการเช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และหรือใช้บริการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ

- การขออนุมัติเดินทาง และการขออนุมัติค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง

  - การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ให้นักวิจัยขออนุญาต (กรณีไม่มีต้นเรื่อง) และขออนุมัติเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีนักวิจัยมีแผนในการเดินทางไปปฏิบัติงานหลายครั้ง ให้ขออนุมัติจากต้นสังกัดรวมในครั้งเดียวได้

  - นักวิจัยต้องขออนุญาตใช้งบประมาณในการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการวิจัยจากสำนักวิจัยฯ ก่อนการเดินทาง โดยระบุชื่อโครงการ และจำนวนเงินที่ใช้ในการเดินทางแต่ละครั้งด้วย

  - การขออนุมัติค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย สามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 4 บาทต่อกิโลเมตร โดยแนบใบขออนุญาตและขออนุมัติเดินทางจากต้นสังกัด และคำนวณระยะทางตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมทางหลวง (gisweb.doh.go.th/doh/download/ index.php) ระยะทางที่คำนวณจากแผนที่ Google Maps ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้

- การจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ถ้ามี)

  - นักวิจัยต้องจัดทำโครงการฝึกอบรม/สัมมนา และขออนุมัติจากสำนักวิจัยฯ ก่อนดำเนินการ

  - ไม่สามารถจ้างบุคคล/คณะบุคคลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาได้

  - ค่าอาหารกลางวัน/เย็น และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สามารถขออนุมัติได้เฉพาะในกรณีการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเท่านั้น โดย

- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น หากจัดในมหาวิทยาลัย/สถานที่ราชการ อัตราไม่เกินมื้อละ 200 บาท หากจัดในสถานที่เอกชนอัตราไม่เกินมื้อละ 250 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้วันละไม่เกิน 2 มื้อ หากจัดในมหาวิทยาลัย/สถานที่ราชการ อัตราไม่เกินมื้อละ 35 บาท หากจัดในสถานที่เอกชน อัตราไม่เกินมื้อละ 50 บาท

  - ค่าเอกสารการประชุม/อบรม ไม่เกิน 70 บาท/ครั้ง/คน

  - ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิล (10 ตร.ม.) / ป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 500 บาท/แผ่น

  - ค่าแผ่นพับ ไม่เกิน 3 บาท/แผ่น

  - ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ให้ใช้อัตราดังนี้

- บุคลากรของรัฐ ภาคบรรยายไม่เกิน 600 บาท/ชม. ภาคปฏิบัติไม่เกิน 300 บาท/ชม.

- ที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ภาคบรรยายไม่เกิน 1,200 บาท/ชม. ภาคปฏิบัติไม่เกิน 300 บาท/ชม.

  - ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักของวิทยากร ให้เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด ทั้งนี้ ค่าที่พักวิทยากร อัตราไม่เกิน 1,200 บาท/คน/วัน

  - ค่าเช่าห้องประชุม ไม่เกินวันละ 5,000 บาท (ใบเสร็จต้องออกโดยหน่วยงาน/ห้างร้าน)

  - นักวิจัยต้องแสดงรายชื่อ ลายมือชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา พร้อมทั้งภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อประกอบการรายงานและการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

- การจัดส่งหลักฐานใบสำคัญการใช้จ่ายเงิน

  - การจัดส่งหลักฐานใบสำคัญการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ให้ใช้ บิล/ใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงินฉบับจริง ห้ามใช้สำเนา โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน ไม่ลงวันที่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง และต้องลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินให้ครบถ้วน

    - นามผู้จ่ายเงินในใบเสร็จรับเงิน ให้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือชื่อโครงการวิจัย หรือทั้ง 2 อย่าง

    - ไม่สามารถใช้บิล/ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเคลียร์ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยได้

  - นักวิจัยส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินเพื่อเคลียร์เงินงวดที่ผ่านมา และต้องส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินคงค้างให้สำนักวิจัยฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตาม    ที่ระบุในสัญญารับทุน

- การจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  - นักวิจัยต้องจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้สำนักวิจัยฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามที่ระบุในสัญญารับทุน (ระยะเวลา 1 ปี)

  - หากนักวิจัยไม่สามารถจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุในสัญญารับทุน ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นกรณีไป ซึ่งสามารถขยายเวลาระยะเวลาการดำเนินงานได้ ไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน)

รายละเอียดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงวดโครงการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่

| งวดเงิน | กำหนดการ | เอกสาร / หลักเกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| เงินงวดที่ 1 ร้อยละ 60 ของงบประมาณโครงการ | ภายใน 30 วันทำการ หลังจากทำสัญญารับทุน (กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน) | - ข้อเสนอโครงการ (ที่ปรับแก้ไขแล้วถ้ามี) - สัญญารับทุน 2 ชุด - แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย - แบบฟอร์มที่ 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย - ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (บว.2) - ขออนุมัติเบิกเงิน (บว.3) - ใบสำคัญรับเงิน (บว.6) |
| เงินงวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการ | ภายใน 180 วัน หลังจากทำสัญญารับทุน หรือภายใน 30 วันทำการ หลังส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (กรณีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน) | - รายงานความก้าวหน้าการวิจัย (มีความก้าวหน้าในการวิจัย ผลการวิจัย วิจารณ์และสรุปผล) ที่ผ่านการรับรองจากนักวิจัยพี่เลี้ยงและหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิจัยฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นข้อมูล (MS Word) - เคลียร์ค่าใช้จ่ายเงินงวดที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 - รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน |
| เงินงวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการ | ภายใน 30 วัน หลังจากจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเคลียร์เงินงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว | - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรองจากนักวิจัยพี่เลี้ยงและหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 5 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล (ไฟล์ PDF หรือ MS Word) - ขออนุมัติเบิกเงิน (บว.3) - ใบสำคัญรับเงิน (บว.6) - รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน (บว.8) |

กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร โทร. 3423